## 工作表1
DDAL任务列表
任务ID | 功能模块 | 任务名称 | 任务描述 | 预期完成时间 | 优先级(1~5)
1 | 核心功能 | SELECT FOR UPDATE | Select for update语法支持 | 2017-12-10 | 3
2 | 监控运维 | 可视化运维工具 | 可视化运维工具 | 2017-12-22 | 2
3 | 监控运维 | SQL执行数量控制 | SQL执行总数、不同类型执行数量、具体SQL执行次数控制 | 2017-12-29 | 2
4 | 监控运维 | SQL轨迹追踪 | SQL执行耗时、目标数据库、结果集大小跟踪 | 2018-01-05 | 2
5 | 监控运维 | SQL执行计划 | SQL执行计划展示 | 2018-01-19 | 2
6 | 监控运维 | 配置在线修改 | 在线建表、序列、索引 | 2018-02-02 | 2
7 | 安全管控 | 数据库过载保护 | 数据库过载保护 | 2018-02-13 | 5
8 | 安全管控 | SQL拦截 | SQL注入拦截，SQL黑名单 | 2018-02-25 | 5
9 | 核心功能 | 子查询 | SQL语句子查询支持。 | 2018-03-10 | 5
10 | 核心功能 | GROUP BY HAVING | Group by having语法支持 | 2018-03-18 | 3
11 | 性能优化 | 分页算法优化 | 多分片分页算法优化 | 2018-03-25 | 1
12 | 性能优化 | 执行计划预热 | 执行计划预热 | 2018-03-31 | 1
13 | 安全管控 | SQL执行控制 | SQL执行并发数、超时控制 | 2018-04-04 | 2
14 | 监控运维 | 分布式追踪 | 支持Open Tracing的分布式追踪 | 2018-04-15 | 1
15 | 代理模式 | 权限配置 | 虚拟库及表权限配置 | 2018-04-21 | 4
16 | 代理模式 | 服务集群 | 集群分组，流控，差异化服务 | 2018-04-28 | 4
17 | 代理模式 | 故障恢复 | 故障恢复 | 2018-05-13 | 4
18 | 代理模式 | 过载保护 | 请求过载保护 | 2018-05-24 | 4
19 | 代理模式 | 数据一致性 | 主从数据一致性 | 2018-06-05 | 4
20 | 代理模式 | IP黑白名单 | IP黑白名单 | 2018-06-16 | 4
21 | 代理模式 | 租户管理 | 多租户管理 | 2018-06-24 | 4
22 | 代理模式 | 对象级访问权限控制 | 表、序列等对象访问权限控制 | 2018-07-02 | 4
23 | 代理模式 | 密码有效期 | 密码有效期管理 | 2018-07-10 | 4